Отчет о выполнении муниципальной программы Пустомержского сельского поселения

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

на 01 октября 2021 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь- сентябрь 2021 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2021год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» | Итого | 280,0 | 280,0 | 179,5 | 64,1 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 280,0 | 280,0 | 179,5 | 64,1 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Оплата взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов | Итого | 280,0 | 280,0 | 179,5 | 64,1 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 280,0 | 280,0 | 179,5 | 64,1 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» | Итого | 1750,0 | 521,4 | 321,4 | 18,4 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение» | 841,0 | 521,4 | 321,4 | 38,2 |  |
|  | Средства районного бюджета | 909,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Субсидия юридическим лицам, в целях возмещения части затрат, связанных с оказанием населению услуг общественной бани | Итого | 500,00 | 500,00 | 300,0 | 60,0 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 500,00 | 500,00 | 300,0 | 60,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Проверка сметной документации по ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, ремонт объектов ЖКХ. | Итого | 980,0 | 21,4 | 21,4 | 2,2 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 71,0 | 21,4 | 21,4 | 30,1 |  |
|  | Средства районного бюджета | 909,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Большая Пустомержа, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 270,0 | 0 | 0 | 0 | Оплата производится по факту выполненной работы. В первом квартале акты выполненных работ не предоставлялись. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 270,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие благоустройства территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» | Итого | 7306,7 | 5662,1 | 5353,7 | 73,3 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 2247,8 | 2247,8 | 1501,4 | 66,8 |  |
|  | Средства районного бюджета | 2563,0 | 1887,4 | 1887,4 | 73,6 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2495,9 | 1526,9 | 1964,9 | 78,7 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Мероприятия по содержанию, обслуживанию, капитальному и текущему ремонту объектов уличного освещения | Итого | 3340,4 | 3284,8 | 2596,5 | 77,7 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 1740,4 | 1740,4 | 1052,1 | 60,5 |  |
|  | Средства районного бюджета | 1600,0 | 1544,4 | 1544,4 | 96,5 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Мероприятия по содержанию, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования ( уборка несанкционированных свалок, скашивание травы, спил деревьев) | Итого | 898,0 | 278,0 | 247,9 | 27,6 | Расходы произведены по фактической потребности отчетного периода. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 278,0 | 278,0 | 247,9 | 89,2 |  |
|  | Средства районного бюджета | 620,0 | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Мероприятия по содержанию мест захоронения | Итого | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | Расходы для приобретения краски и хозинвентаря для благоустройства братских захоронений к 9 мая. Приобретение – в апреле месяце |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Мероприятия по содержанию братских захоронения | Итого | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 100,0 | Контракт заключен.Работы выполнены. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 100,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской области (приобретение детской игровой площадки в д.Недоблицы) | Итого | 1020,0 | 51,0 | 461,0 | 0 | Контракт заключен.Работы выполнены, но не оплачены. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 51,0 | 51 | 23 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 969,0 | 0 | 438,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Мероприятия подпрограммы 3 Установка стелы «Населенный пункт воинской славы в пос.Ивановское, благоустройство территории около стелы | Итого | 1869,9 | 1869,9 | 1869,9 | 100,0 | Контракт заключен. Мероприятия по установке стелы в п. Ивановское и по благоустройству территории около стелы – выполнены и оплачены. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1526,9 | 1526,9 | 1526,9 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 4 Формирование комфортной городской среды | Итого | 13886,4 | 13886,4 | 13886,4 | 100,0 | Контракт заключен. Мероприятия по благоустройству общественной территории около дома № 23 по ул.Оболенского, услуги строительного контроля (технадзора) за ходом выполнения работ –выполнены и оплачены. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | - | - | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | 1886,4 | 1886,4 | 1886,4 | 100,0 |  |
|  | Средства областного бюджета, федерального бюджета | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - |  | - |  |  |
| Мероприятия подпрограммы 4 Благоустройство общественной территории около дома № 23 по ул.Оболенского, услуги строительного контроля (технадзора) за ходом выполнения работ | Итого | 13886,4 | 13886,4 | 13886,4 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | - | - | - | - |  |
|  | Средства районного бюджета | 1886,4 | 1886,4 | 1886,4 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Подпрограмма 5 «Газификация населенных пунктов муниципального образования» | Итого | 1047,9 | 8 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 8,0 | 8 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 647,9 | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 392,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 5 Проектирование, строительство и реконструкция объектов газификации | Итого | 1047,9 | 8 | 0 | 0 | Контракты заключены Работы ведутся. Расходы запланированы на 4 квартал 2021 года |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 8,0 | 8 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 647,9 | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 392,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятия подпрограммы 6 Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления ТКО. | Итого | 1200,0 | 144,0 | 0 | 0 | Контракт заключен. Работы выполнены, но не оплачены. |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 144,0 | 144,0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1056,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 25471,0 | 20501,9 | 19741,0 | 77,5 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 3520,8 | 3201,2 | 2002,3 | 56,9 |  |
|  | Средства районного бюджета | 6006,3 | 3773,8 | 3773,8 | 62,8 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 15943,9 | 13526,9 | 13964,9 | 87,6 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации                                                                         Д.А.Бобрецов

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Пустомержское сельское поселение « Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

на 01 октября  2021года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2021 | Достигнутое значение показателя на 01 октября 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пустомержского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Пустомержского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание условий для повышения уровня комфортности проживания | 280,0 | 0,00 | 179,5 | 0,00 | Взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности | тыс.кв.м. | 3,245 | 3,245 | 0 |
| 2. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с оказанием населению услуг общественной бани, содержание, обслуживание, капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства ,развитие и обеспечение надежности систем водоснабжения и водоотведения на территориях Пустомержского сельского поселения, улучшение техсостояния тепловых сетей и оборудования ,снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения | 500 | 0,00 | 300,0 | 0,00 | Субсидия юридическим лицам,в целях возмещения части затрат,связанных с оказанием населению услуг общественной бани | усл.ед. | - | 1 | 1 |
|  |  | 71,0 | 909 | 21,4 | 0,00 | Ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства. | шт. | - | 1 |  |
|  |  | 270,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Большая Пустомержа, в том числе проектно-изыскательские работы | шт. | - | 1 | - |
| 3. | создание условий для проведения мероприятий, направленных на сферу благоустройства территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение»,организация освещение улиц, привлечение жителей к участию решения проблем благоустройства поселения. | 1740,4 | 1600,0 | 1052,1 | 1544,4 | Мероприятия по содержанию, обслуживанию, капитальному и текущему ремонту объектов уличного освещения | тыс.квт/ч | - | 150 | 113 |
|  |  | 278,0 | 620,0 | 247,9 | 0,00 | Мероприятия по содержанию, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования (уборка несанкционированных свалок, скашивание травы,спил деревьев) | Усл. | - | 1 | - |
|  |  | 178,4 | 0,00 | 178,4 | 0,00 | Мероприятия по содержанию мест захоронения (благоустройство братских захоронений | 3 захоронения | - | 3 | 3 |
|  |  | 0,0 | 1869,9 | 0,00 | 1869,9 | Установка стелы «Населенный пункт воинской славы в пос.Ивановское, благоустройство территории около стелы | шт | - | 1 | 1 |
|  |  | 51,0 | 969,0 | 23,0 | 438,0 | Приобретение детской игровой площадки д.Недоблицы | шт | - | 1 | - |
|  |  | 144,0 | 1056,0 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления ТКО. | шт | - | 6 | - |
|  |  | 0,00 | 13886,4 | 0,00 | 13886,4 | Благоустройство общественной территории около дома № 23 по ул.Оболенского | шт. | - | 1 | 1 |
| 4. | Выполнение полного комплекса работ по проектированию и строительству распределительных сетей газоснабжения на территории МО «Пустомержское сельское поселение», комфортность и безопасность условий проживания жителей муниципального образования | 8,0 | 1039,9 | 0,00 | 0,00 | Проектирование распределительных газопроводов в д. Именицы , д.Недоблицы , д.Б.Пустомержа, д.Мануйлово | шт. | - | 4 | - |