Отчет

о выполнении муниципальной программы Пустомержского сельского поселения

«Развитие  культуры и спорта в муниципальном образовании «Пустомержское сельское поселение»

на  01  июля 2019 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - июнь 20 19года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2019год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие культуры в муниципальном образовании «Пустомержское сельское поселение» Подпрограмма 1 | Итого | 7124,8 | 6321,7 | 3563,8 | 56,4 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение | 5403,00 | 5403,0 | 2750,7 | 50,9 |  |
|  | Средства районного бюджета | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 100,00 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1606,3 | 803,2 | 697,6 | 86,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | Итого | 2679,6 | 1876,5 | 1394,8 | 74,3 | Расход производится по фактической потребности |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение» | 1073,3 | 1073,3 | 697,2 | 65,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1606,3 | 803,2 | 697,6 | 86,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Обеспечение деятельности дома культуры (Затраты на зарплату и начисления, коммунальные услуги, содержание объектов имущества, подписка на периодические издания, услуги связи,приобретение канцтоваров, спортивного инвентаря, теле-видеоаппаратуры, сценических костюмов и обуви) | Итого | 3409,5 | 3409,5 | 1587,3 | 46,6 | Расход производится по фактической потребности |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение» | 3409,5 | 3409,5 | 1587,3 | 46,6 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Обеспечение деятельности библиотек (Затраты на зарплату и начисления, коммунальные услуги, содержание объектов имущества, подписка на периодические издания, услуги связи,приобретение канцтоваров) | Итого | 910,2 | 910,2 | 459,4 | 50,5 | Расход производится по фактической потребности |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение» | 910,2 | 910,2 | 459,4 | 50,5 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | Итого | 10,0 | 10,0 | 6,8 | 68,0 | Мероприятия по возложение венков 9 мая |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение» | 10,0 | 10,0 | 6,8 | 68,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской области (текущий ремонт помещений- замена оконных блоков на 1 этаже в ДК д.Пустомержа) | Итого | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 100,0 | Замена оконных блоков на 1 этаже в ДК д.Пустомержа |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Пустомержское сельское поселение» Подпрограмма 2 | Итого | 20,0 | 20,0 | 9,9 | 49,5 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение» | 20,0 | 20,0 | 9,9 | 49,5 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта | Итого | 20,0 | 20,0 | 9,9 | 49,5 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение» | 20,0 | 20,0 | 9,9 | 49,5 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 7144,8 | 6341,7 | 3573,7 | 56,4 |  |
|  | Средства бюджета МО "Пустомержское сельское поселение» | 5423,0 | 5423,0 | 2760,6 | 50,9 |  |
|  | Средства районного бюджета | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1606,3 | 803,2 | 697,6 | 86,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации:                                                      Л.И.Иванова

-

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие  культуры и спорта в муниципальном образовании «Пустомержское сельское поселение»

на 01 июля 2019 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2019 | Достигнутое значение показателя на 01 июля 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пустомержского поселения | Другие источники | Бюджет Пустомержского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры Организация культурно-массовых мероприятий для жителей поселения Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда Проведение культурно-спортивных мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни |  |  |  |  | Повышение уровня удовлетворенности граждан поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 80 | 87 | 75 |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей до 14лет, привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях | посещение | 4194 | 4205 | 2414 |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение количества молодежи (15-30 лет) привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях | посещение | 1225 | 1235 | 608 |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий, организованных для жителей удаленных деревень | мероприятие | 1 | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Рост численности участников клубных формирований принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях | % | 69 | 80 | 65,33 |
|  |  |  |  |  |  | Сохранение числа культурно-досуговых формирований | Ед. | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение доли населения, пользующихся библиотечно-информационными услугами | % | 53 | 54 | 44,46 |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение количества читателей, охваченного внестационарным библиотечным обслуживанием | чел | 213 | 223 | 184 |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение книговыдачи по межбиблиотечному абонементу | Экземп. | 1968 | 2350 | 1140 |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение числа культурно-просветительных мероприятий, организованных вне библиотеки, в т.ч.в образовательных учреждениях | мероприятие | 8 | 15 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение числа спортивных мероприятий | % | 5 | 7.5 | 3.25 |

Директор МКУК «Пустомержский КДЦ «Импульс»                          Трыбуш Е.А.