Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01 июля 2018 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования

«Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта»)по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| 1. Реализация мероприятий муниципальной программы   «Благоустройство территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | | | | |  |
| 1. | 1. Устройство пожарного водоема у дома № 20 д.Среднее Село  2. Исправление профиля щебеночной дороги ул.Озерная от дома № 3до дома №38 пос.Ивановское |  | Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по Устройству пожарного водоема у дома № 20 д.Среднее Село  и исправлению профиля щебеночной дороги ул.Озерная от дома № 3до дома №38 пос.Ивановское | Апрель-май 2018года | Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципальных контрактов. | По состоянию на 01.07.2018 года объявлен аукцион, ведется прием заявок. Контракты не заключены. |
| 1.2. | Выполнение работ по  Устройству пожарного водоема у дома № 20 д.Среднее Село  и исправлению профиля щебеночной дороги ул.Озерная от дома № 3до дома №38 пос.Ивановское | Июнь-август 2018 года | Подрядная организация | Устройству пожарного водоема у дома № 20 д.Среднее Село  и исправление профиля щебеночной дороги ул.Озерная от дома № 3до дома №38 пос.Ивановское | В сроки, установленные муниципальным контрактом |
| 1.3. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальными контрактами | сентябрь 2018 года | Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области  Старосты п.Ивановское и д.Среднее Село | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, установленные муниципальным контрактом |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы | | | | |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | Сентябрь 2018года | Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципальных  контрактов | В сроки, установленные муниципальным контрактом |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет на 01.07.2018г. подготовлен |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июнь-июль 2018 года | Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Корректировка на 01.07.2018 года не требуется |

Глава администрации: / Л.И.Иванова /