## Отчет
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования "Пустомержское сельское поселение" Кингисеппского района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» на 01.04.2018 года
№,п/п | Наименование направления расходования средств,наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.8-12 Прилож. № 1) |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО по платежным поручениям) |  |  | Остаток средств
|  | Целевые показатели результативности кп.м. | кв.м. | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Принято в экслуатацию в 2018 г.(по акту приемки законченных работ) |  | Всего, руб. | За счет средств дорожного фонда ( по КС-3) |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
[5 empty] | ЛО | МО | км/п.м. | кв.м. |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Всего: | Х | Х | 1175982 | 778000 | 397982 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175982 | 778000 | 397982
в том числе по мероприятиям:
2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | х | 3377.5 | 1175982 | 778000 | 397982
из них:
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов ВСЕГО: | 0,965 | 3377.5 | 1175982 | 778000 | 397982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175982 | 778000 | 397982
| а) Ремонт, всего: | 0,965 | 3377.5 | 1175982 | 778000 | 397982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175982 | 778000 | 397982
в том числе по объектам:
2.1.1 | Исправление профиля щебеночной дороги д.Среднее Село | 0,965 | 3377.5 | 1175982 | 778000 | 397982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175982 | 778000 | 397982
2.1.2 |  | х
Администрация муниципального образования " Пустомержское сельское поселение" Кингисеппского района Ленинградской области
Глава Администрации ___________ /Л.И. Иванова/
[11 empty] | Главный бухгалтер |  |  | ____________ |  | И.Г. Петрова
Исполнитель Петрова И.Г. т-н 88137564294