Приложение № 2

к Соглашению

от 17.02.2017 года №95/84

План мероприятий («Дорожная карта»)

Администрации муниципального образования

«Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»

государственной программы Ленинградской области» Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |  |
| 1. Реализация мероприятий муниципальной программы   «Благоустройство территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | | | | |  |
| 1. | 1. Восстановление профиля дорог пос.Ивановское от библиотеки через плотину по ул.Молодежная от дома № 1 до дома № 10  2. Восстановление профиля дороги п.ст.Веймарн, ул,Железнодорожная от перекрестка до дома № 23.  3.Восстановление профиля щебеночной дороги пос.Ивановское ул.Набережная |  | Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания соглашения о порядке предоставления субсидий  Не позднее 1 месяца со дня подписания соглашения о порядке предоставления субсидий  Не позднее 1 месяца со дня подписания соглашения о порядке предоставления субсидий | Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципальных контрактов | Заключен мун.контракт № 0145300003117000003 от 05.06.2017 года. Подрядчик ООО «СтройНерудИнвест» на  восстановление профиля дорог пос.Ивановское от библиотеки через плотину по ул.Молодежная от дома № 1 до дома № 10.  Заключен контракт №0145300003117000008-0265089-01 от 12.09.2017 года. Подрядчик ООО «СтройНерудИнвест» по восстановление профиля дороги п.ст.Веймарн, ул,Железнодорожная от перекрестка до дома № 23.  Заключен договор № 1-3К/2017 от 23.11.2017г.  Подрядчик ООО «СтройНерудИнвест» по восстановление профиля щебеночной дороги пос.Ивановское ул.Набережная. |
| 1.2. | Выполнение работ по:  Восстановление профиля дорог пос.Ивановское от библиотеки через плотину по ул.Молодежная от дома № 1 до дома № 10    Восстановление профиля дороги п.ст.Веймарн, ул,Железнодорожная от перекрестка до дома № 23.  Восстановление профиля щебеночной дороги пос.Ивановское ул.Набережная | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом  В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом  В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Восстановление профиля дорог пос.Ивановское от библиотеки через плотину по ул.Молодежная от дома № 1 до дома № 10 и  Восстановление профиля дороги п.ст.Веймарн, ул,Железнодорожная от перекрестка до дома № 23.  Восстановление профиля щебеночной дороги пос.Ивановское ул.Набережная | Исполнено 30.06.2017г.  Исполнено 30.09.2017г.  Исполнено 08.12.2017г. |
| 1.3. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальными контрактами:  Восстановление профиля дорог пос.Ивановское от библиотеки через плотину по ул.Молодежная от дома № 1 до дома № 10  Восстановление профиля дороги п.ст.Веймарн, ул,Железнодорожная от перекрестка до дома № 23.  Восстановление профиля щебеночной дороги пос.Ивановское ул.Набережная | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом  В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом  В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области  Старосты п.Ивановское и п.ст.Веймарн | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено 07.07.2017г.  Исполнено 17.10.2017г.  Исполнено 08.12.2017г. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы | | | | |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ:  Восстановление профиля дорог пос.Ивановское от библиотеки через плотину по ул.Молодежная от дома № 1 до дома № 10  Восстановление профиля дороги п.ст.Веймарн, ул,Железнодорожная от перекрестка до дома № 23.  Восстановление профиля щебеночной дороги пос.Ивановское ул.Набережная | сентябрь –октябрь 2017 года  сентябрь –октябрь 2017 года  октябрь –ноябрь 2017 года | Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципальных  контрактов | Исполнено : приемка 07.07.2017г.,  оплата-19.07.2017г.  Исполнено –  Приемка-17.10.2017г., оплата-08.11.2017г.  Исполнено –  Приемка-08.12.2017г., оплата-13.12.2017г |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Подготовлен отчет по освоению субсидии на 01.01.2018г. и размещен на сайте http://www.pustomerga.ru |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Заключено доп.соглашение № 1 от 01.11.2017 года на сумму экономии по итогам конкурсных процедур для более эффективного использования бюджетных средств | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур |

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Л.И.Иванова /